УТВЕРЖДЕН

Приказом по школе от 24 марта 2023года  № 5\1

План мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, основного общего образования

в МБОУ СМО «Гремячинская ОШ»

в 2023-2024 учебном году

|  | Наименованиемероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС НOO и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по координации работы введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в МБОУ СМО «Гремячинская ОШ» | До 25марта 2023 г. | Директор |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО в МБОУ СМО «Гремячинская ОШ» в 2022—2023 учебном году | До 25марта 2023 г. | Директор |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС HOO и ФГOC ООО |  |  |  |
| 2.1. | Проведение совещаний при директоре с педагогическими работниками по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | По отдельному графику | Директор |
| 2.2. | Анализ учебников, используемых в школе, для обеспечения реализации обновленных ФГОС HOO,ФГОС ООО | Март-июнь 2023 г. | Директор, учителя - предметники |
| 2.3. | Приведение в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами | До1сентября 2023 г | Директор |

|  | основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Приведение в соответствие с федеральными рабочими программами рабочих программ начального общего образования, основного общего образования | До 1 сентября 2023 г | Директор Учителя - предметники |
| 3.Кадровое обеспечение введения ФГОС HOO и ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогов по ДПППK «Реализация требований ФГОС HOO, ФГОС ООО в работе учителя» | По графику AOУ ВО ДПО | Директор |
| 3.2. | Повышение квалификации руководителей по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | По графику AOУ ВО ДПО | Директор |
| 4.Информационное обеспечение введения ФГОС НOO и ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1. | Обновление раздела на официальном сайте ОО «Обновленные ФГОС» | Март 2023 г | Директор, администратор официального сайта |
| 4.2. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС HOO, ФГОС ООО | В течение года | Директор, классные руководители, родительский комитет. |