УТВЕРЖДЕН

приказом  по школе

от         12  апреля  2023 года    №     8

План мероприятий (Дорожная карта) о введении федеральных основных общеобразовательных программ

в МБОУ СМО «Гремячинская ОШ» с 01 сентября 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП | До 15 апреля 2023 года | Директор | Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствии с ФООП. |
| 1.2. | Проведение педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП | До 15 апреля 2023 года | Директор | Решение о введение ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов |
| 1.3. | Проведение информационно - разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП | До 01 мая 2023 года | Директор | Проведены родительские собрания (1, 4, 6, 7, 9 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний. |
| 1.4. | Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа | Май 2023 года | Директор | Проведена оценка готовности к введению ФООП |
| 1.5. | Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников | Февраль-март 2023 года | Директор | Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО |
| 1.6. | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФООП | До 1 сентября 2023 года | Директор |  |
| - Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) о введении ФООП на уровне общеобразовательной организации; | До 15 апреля 2023 года | Директор | Приказ об утверждении плана мероприятий |
| 2.2. | Разработка и утверждение ООП НОО. ООП ООО, ООП СОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО и ФООП | Проекты ООП – до 1 июня 2023 г., утверждение- до 1 сентября 2023 г. | Директор | Приказы об утверждении ООП |
| 2.3. | Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствие с требованиями ФГОС и ФООП | До 01 сентября 2023 года | Директор | Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП и в связи с их введением (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.). |
| - Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 3.2. | Разработка рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т.ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень); по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, - примерным рабочим программам в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования» с обязательным получением федерального ID номера | Апрель – май 2023 года, утверждение- до 1 сентября 2023 года | Директор | Разработаны рабочие программы по учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение» и «Окружающий мир» для НОО; «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «ОБЖ» для ООО и СОО, соответствующие федеральным рабочим программам Разработаны рабочие программы по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, соответствующие примерным рабочим программам. |
| - Кадровое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП | По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Директор | Прохождение КПК |
| 4.2. | Повышение квалификации руководящих работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП | По плану-графику образовательной деятельности АОУ ВО ДПО «ВИРО» | Директор | Прохождение КПК |
| - Мониторинг готовности ОО к введению ФООП |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП | Май - сентябрь 2023 года | Директор |  |
| - Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение на сайте школы ООП, разработанных в соответствии с ФООП | В течение 10 дней со дня утверждения | Директор, администратор сайта | Размещение утвержденных ООП на сайте школы |